## Sprint 2
Feature | Task | Startpoäng | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12
DB:n | Lägga till kolumn i DB för vunnen match | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skriva queries till DB | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Design | Design på HighScore/Statistik | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Bootstrap-uppdatering på designen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
player turn | Vems tur det är inom ActivePlayer | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ActivePlayer bild enligt current player | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
logik | Hashtable för spel-logik | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Koppla spel-reglerna med funktioner | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skriva ut poängförslag till formulär | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 2017-04-12
Utvecklare (antal) | Ideal - antal poäng kvar | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
6 | Verkligt - antal poäng kvar | 42 | 42 | 24 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0
Arbetstid/dag i snitt
5.5 | Ideal - mantimmar/dag | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Antal dagar | Louise | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Henrik | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0
| Ali | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| Diana | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0
| Magnus | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0
| Masoud | 6 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0
| Verkligt - mantimmar/dag | 33 | 0 | 33 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0
totalt mantimmar:
231
plan - antal h/poäng:
5.5
verkligt - antal h/poäng
5.5
totalt mantimmar 227

## Sprint Exempel
Feature | Task | Startpoäng | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 2013-11-22
ADMIN | inloggningssida | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Alternativsida (admin-meny) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Lägga till innehåll-sida | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ta bort innehåll | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| redigera innehåll | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
| Databaskoppling | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BESÖKARE | content-template | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| meny-template | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0
| kontakt-sida | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
DATABAS | inloggning (usertabell) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| ölsorter (tabell) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| meny (tabell) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
UTSMYCKNING | CSS/HTML | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
|  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 2013-11-18 | 2013-11-21 | 2013-11-22
Utvecklare (antal) | Ideal - antal poäng kvar | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0
4 | Verkligt - antal poäng kvar | 40 | 31 | 22 | 19 | 17 | 11
Arbetstid/dag i snitt
4 | Ideal - mantimmar/dag | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
Antal dagar | Benjamin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
5 | Oskar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Thomas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Hugo | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0
| Verkligt - mantimmar/dag | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12
totalt mantimmar:
80
plan - antal h/poäng:
2
verkligt - antal h/poäng
2.7586